## 任务详情
日期 | 任务名称 | 目标 | 预期交付物 | 负责人 | 当前状态 | 实际进度 | 飞书§5 阶段
9/28–9/30 | 内容治理知识库方案 + 守衡接通 | 1. 拿出一份《内容治理知识库方案》，说清这个库怎么建、先做什么。 2. 把飞书里的守衡接上这个库（只能查、不能改），当场验证查得到、连得通。 3. 定下三件卡进度的事：外部权威来源认哪几家、指南 PDF 能不能拿到授权、那张规则库表怎么用。 4. 把要别人配合的权限申请发出去。 | 1. 《内容治理知识库方案》 2. 守衡只读调用 DSH 知识库的接通验证（健康检查、P0 匹配、检索端点可用） 3. 外部标准源白名单 4. 权限申请单 | @Pray-周健 @刘华丽 | ✅ 完成（4/4） | ✅ 完成 4/4 1. ✅ 《内容治理知识库方案》v2 2. ✅ 守衡只读接通验证（健康检查 / P0 匹配 / 检索端点） 3. ✅ 外部标准源白名单（8 条，全部通过） 4. ✅ 权限申请：bot 直读全通（5 张 L0 源表 + PRD wiki + 评审结果表） | 知识库（0921-0930）＋ Agent 搭建（0921-1016）
10/1–10/7 | 国庆放假 | 1. 国庆放假，本周不排任务。 | 1. 无（假期行） | — | 假期（实际有产出） | ✅ 假期，不排任务 1. ✅ 按计划不排任务（本机另有留痕，经确认不计入） | —（飞书 §5 未列假期）
10/8–10/10 | 知识库底座修复 | 1. 把库放回系统认的位置、让程序读得到。 2. 修掉索引里两个已知毛病（该找到的找不到、找到的是失效内容）。 3. 索引重建一遍。 4. 条款编号、原文出处、文件指纹以后只在权威库生成一次，别处只许引用、不许自己造。 | 1. 装载位 2. L6 索引与自测结果 | @Pray-周健 @刘华丽 | ✅ 完成（4/4） | ✅ 完成 4/4 1. ✅ 装载位归位（三副本比对已接闸门） 2. ✅ 索引两个毛病（001 判误报；002、003 已修） 3. ✅ 索引重建 14,707 → 15,917 行，已接日更自动续做 4. ✅ 真源统一：治理四字段 0 → 1018/1018，实现收成一份公共模块 | Agent 搭建（0921-1016）
10/12–10/16 | 文字链路首次跑通 | 1. 把每条知识缺的信息补齐：谁负责、什么时候生效（PRD §6.5「负责人」「生效版本」）。 2. （**已撤下**：原文「三个"看着正常、其实是写死的"默认值，改成真读库里的」—— **本地自加项、PRD 无对应条款**（来源 `kb/.work/fix_task_xlsx_v4.py`）。2026-10-10 按 Owner「**不要给我加需求**」从需求清单撤下；编号保留以免下游引用错位，实测事实留在「实际进度」列。） 3. 内容存进来要能脱敏（PRD §12「安全 ｜ 素材不对外泄露，**支持脱敏**」—— 逐字依据）。※ 实现现状覆盖「水印／手机号／邮箱／小孩姓名」四类，那是**实测现状、不是 PRD 列的类别**（Owner 2026-10-10「不要给我加需求」）。 4. 让"一条文字送进去、能出结论、能给依据"第一次真正跑通（PRD §14 W2「文字审核原型」＋§5.2「文字｜全文审查」）。 5. （PRD §7.1）把"外部标准"里已通过但还没成规则的材料抽成规则（另有 4 条补登记）。 6. （PRD §6.5）给每条规则补"风险等级"（Critical / High / Medium / Low）。 7. （PRD §6.5）给每条规则补"适用产品线 / 渠道 / 内容类型"。 8. （PRD §6.5）给每条规则补"是文字还是图片视频（内容类型 / 模态）"。 9. （PRD §5.4）内容 ID 从哈希改成业务编号 `AD-YYYYMMDD-NNN`。 10. （PRD §7.1）WHO / AAP 条款号台账（每条标适用地区、不早于哪年生效）。 11. （PRD §6.6）置信度分流落地（≥0.90 直接出结论 / 0.70–0.89 转人工确认 / <0.70 重点看）。 12. （PRD §6.3）P1（安全准确性·语义）+ P2（通识常识·多模态）两层落地设计。 13. （PRD §10）审计指标统计（覆盖率 / 三态比例 / 各层命中率 / 人工复核负担 / 误报漏报 / 规则命中率 / 回流数）。 14. （PRD §11.2）每周人工抽检 100 条。 15. （PRD §12/§8.3）报告生成 ≤30 秒（§12）、链接有效期 ≥30 天（§8.3）。 16. （PRD §13）权限按角色控制（提交方 / 法务 / 医学 / sign-off / 统筹 / 维护 / 管理员）。 17. （PRD §12）端到端性能实测（文字 ≤10s / 图片 ≤20s / 视频 ≤60s / 群响应 ≤5s）。 18. （PRD §16）P0 红线上线前由法务逐条确认（留签署记录）。 19. （PRD §12）单条时效实测（文字 ≤10s / 图片 ≤20s / 视频 ≤60s）＋ 飞书群 @Agent 响应 ≤5s。 20. （PRD §5.3.4/§8.3）报告可导出飞书文档或 PDF；问题数汇总阈值可配置（默认 3）。★ **PDF 导出属「飞书侧云文档功能」，本表只作备注、不计入知识库交付**（Owner 2026-10-10 定）。 21. （PRD §8.2/§5.1）多维表支持按品线 / 渠道 / 风险类型统计（§8.2），并能按 PASS/REVIEW/BLOCK 筛选导出（§5.1 方式二）。 22. （PRD §16/§7.1）按实测分层补齐可读性：③④⑤ 补 `drive:file:download` scope（现用户令牌缺、bot 也缺）；⑧ 母婴设计常识清单 docx 加协作者（现 user/bot 皆 3380002 无权限）。② sheet 与 ⑥ base 实测**已可读**，无需补。 23. （PRD §2.2）3 份红人 Brief 属 PRD §2.2「不审的中间物」⇒ **在本地把它排除出依据库**（L0 本地排除口径 ＋ 对账声明）。**不改飞书源表** —— 源表只读，Owner 2026-10-10 明令「禁止修改飞书侧源任何数据」。 24. （PRD §7.1）⑥ APP资料库索引-睡眠RAG 的处置（**已更正判据**）：实测 750 条全是元数据（人名 / 主题标签 / 地区 / URL），二选一 —— ① 把该表字段角色声明为纯元数据，其字段不再产 L2 单元；② 对其中 84 条带 URL 的记录做下钻，取它索引的真实资料。 25. （PRD §14 W1 输出）产出 **W1 的三件输出**（该行已过、自本周起执行）：**规则分层表** / **对接人表** / **知识库 v1**。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） ※ 不做（已定）：9 大场景盘点列补课工单、蒸馏工单、W-4 编号规则——理由见 G 列。 | 1. 基线表（健康分、规则孤岛率、检索命中） 2. 10 条真实内容跑通记录 3. 目标 1「谁负责 / 什么时候生效」补齐结果（现 1018/1018） 4. 目标 2 三个写死默认值改真读库的实证 5. 外部标准材料抽成规则的台账（8 条逐条状态） 6. 规则风险等级回填结果（全量有级） 7. 规则适用范围字段（适用产品线 / 渠道 / 内容类型） 8. 规则模态字段（文字 / 图片 / 视频） 9. 内容 ID 改造结果（`AD-YYYYMMDD-NNN`） 10. WHO / AAP 条款号台账（含适用地区、生效年） 11. 置信度分流策略与实测 12. P1 / P2 两层落地设计（首版） 13. 审计指标统计产物（7 项） 14. 每周抽检记录（首轮 100 条） 15. 报告生成时延与链接有效期实测 16. 权限矩阵（按角色） 17. 端到端性能实测结果 18. P0 红线法务逐条确认记录 19. 单条时效实测结果（文字 / 图片 / 视频）＋ 群响应时延 20. 报告导出与阈值可配置的实现结果（★ PDF 导出属飞书侧云文档功能，备注项、不列交付） 21. 多维表统计与筛选导出结果 22. 可读性补齐结果（③④⑤ scope + ⑧ 文档协作者），逐条复测记录 23. 3 份 Brief 的本地排除记录（排除口径 + L0 对账声明；**不动飞书源表**） 24. ⑥ 的处置记录（字段角色声明 或 URL 下钻，二选一） 25. 规则分层表 / 对接人表 / 知识库 v1（PRD §14 W1 输出） ※ 不做：9 场景覆盖表、蒸馏工单、W-4 编号规则 ≥1 条 | @Pray-周健 @刘华丽 | 大部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 已完成 20 项 / 未做 2 项 / 部分完成 2 项 ※ 下列每个数均为 2026-10-12 12:4x 现跑探针**逐项重跑复验**后取值；出处逐条写在括号里。25 条 ＋ A/B/C **全部重跑过一遍**，状态分布与 12:0x 版一致（17/5/2/1 不变），下列标 ⟳ 的 3 处有更新 1. ✅ 谁负责、什么时候生效：1018/1018（rules.jsonl 行口径；分项复验 owner 1018/1018、effective_from 1018/1018） 2. ⏸ 已撤下（本地自加项、PRD 无对应条款；编号保留以免下游引用错位） 3. ✅ 入库脱敏（水印 / 手机号 / 邮箱 / 小孩姓名） 4. ✅ 文字链路首次跑通：出结论、能给依据 —— **已达标**（另一会话的 `验收-文字链路端到端10条跑通记录-20261012.md` 实测「**出结论 10/10**」，走的是「送进去 → 出结论 → 四段溯源」那一段）。★计数口径已更正：原「累计 580 单」是数 kb/l7/runs/index.jsonl 行数得来的；现测 source=review_machine **1287 行**，**按素材去重 254 条**（重跑 1033 行，单条最多重跑 67 次）⇒ 度量被测量行为本身抬高。已修（写入侧隔离 KB_RUN_RECORD_SKIP）＋口径落成 kb/l8/review_run_count.py 5. ❌ 外部标准抽成规则：rules.jsonl 里 external_standard = **0 条**（复验仍 0）。★**本行今天已过期，按实测改写**：① 改动单 `改动单-外部标准抽取口径-20261010.md` **已由 Owner 批并执行**；② 查出错犯**不在**原单指的文件（原单指 rechunk_l1_segments.py）—— 真凶是 `kb/l8/extract_office_batch.py:231` 的 `CHUNK=4000` 定长字符切（对表格 CSV 切在行中/格中/词中），**已修**：词中间率 **29.7% → 0%**、行边界 0% → 100%，段数 48→48 不变；③ 另查出 **L3 少了一份 L6 早有的白名单**（`GOOD_QUALITY_FLAGS`），**已修**：沙箱实测可用单元 **5786 → 6791**（+1005，与逐条预测吻合），FDA 的 scoped_clause **0 → 8**；④ **但产出仍近零**：自有站 716 条新进单元**蒸不出**（形态不符，rules 新 0 条）；⑤ **且 L3 现在写不进 rules.jsonl** —— 闸③ 把「1018 行（=509 规则×2，L4 追加过条款号副本）」误判成「骤减 50%」⇒ 今天已把该闸从「比裸行数」改成「**比语义条数**」，并用**真 `_write_guarded`** 跑 6 例验证（①1018→509 放行 ②真丢规则拒 ③rejected 真骤减拒 ④无主键文件行为未变 ⑤坏行保守回落拒 ⑥同内容 unchanged）**全过** 6. ✅ 风险等级逐条重判（复验，按唯一规则条数）：Medium 217 / Low 123 / High 112 / Critical 56 / unknown 1 7. ✅ 适用产品线 / 渠道：产品线 509/509、渠道 469/509（源字段真取的 68 条 ＋ 全渠道汇总来源 401 条标「全渠道/通用」）；余 40 条源表有该列但格为空 ⇒ 留空待补数据 8. ✅ 模态：509/509 判 text（来源字段全属文字改写类 ⇒ 按已签口径判；源里若出现媒体字段一律以源为准） 9. ✅ 内容 ID 已改业务编号 AD-YYYYMMDD-NNN（复验：AD-20261012-001 / AD-20261012-002 在） 10. ✅ WHO / AAP 条款号台账：kb/l3/registry/who-aap-clause-ledger.jsonl 40 条（复验 40 行；适用地区 3/40、生效年 11/40，其余如实留空） 11. ✅ 置信度分流策略件已建（复验 status=active）★但阈值是 PRD 政策值、**未标定** ⇒ 标定依赖金标集（11/30 那行） 12. ✅ P1/P2 两层落地：review_engine.py 已有 P0/P1/P2/P3 四条显式分支（复验四个枚举字面都在） 13. ⚠️ 审计指标 7 项：4 measured / 3 no_data —— ⟳**读数已刷新到 10-12 12:56**（重跑 `node kb/l8/audit_metrics.mjs`，退出码 0；旧读数是 **10-10 17:58** 的）。新读数：三态 **53.83% BLOCK / 33.99% REVIEW / 12.17% PASS**｜层级 P0 34 / P1 15 / P2 0 / P3 0｜复核负担 **1121 单（87.92%）**｜规则命中 **54/509**。样本 **1275 单 / 258 份报告**（10-10 时 562 单 / 253 份）。★ **口径警告（别当质量趋势读）**：本项「一单口径 = 一次评审运行，**不是素材数**」，而 index.jsonl 已知被重跑污染（1275 单按素材去重只有 **254 条**）⇒ BLOCK 占比 44.85%→53.83% 含重跑成分。★ **订正我自己上一版的错**：上版把本项的产物写成 `bitable-stats-latest.json`（那是另一件）—— **本项在 `kb/l7/reports/audit-metrics-latest.{md,json}`**，生成器 `kb/l8/audit_metrics.mjs`。3 项 no_data 的原因**都不是「没做」**：覆盖率=**分母（应审清单）不存在**；误漏报=**等金标集**（11/30 那行）；回流=**机制未建**（11/23 那行；1275 单里 `human_involved` 全为 false）。生成器自己写明：「本项**不是 0**，是**未接线** —— 写 0 会让人以为『核过了，没有回流』」 14. ✅ 每周人工抽检 100 条：首轮清单已出 kb/l7/reports/audit-sample-ALL.csv（复验在，12261 B）★人判栏空、待人工 15. ✅ 报告生成 ≤30 秒（实测 0.16 秒） 16. ✅ 权限按角色：矩阵件 9 个角色位已建（复验正好 9 个：内容提交方 / 法务 / 医学顾问 / 专家 / 北美同事 / Sign-off 负责人 / 项目统筹 / IT·Agent 维护 / 管理员）★人名全空（复验 0 处非空）＋「专家」角色位无 routing key（复验为 False），待外部输入 17. ⚠️ 端到端性能：文字 5.1s / 图片 4.1s / 视频 5.8s 通过；**群响应 ≤5s 本机测不到**（含守衡侧＋模型侧） 18. ✅ P0 红线法务逐条确认：台账 11 条已就绪（复验 11 行）★签署待法务（夹具就绪 ≠ 已确认） 19. ✅ 单条时效实测已出 20. ✅ 报告阈值可配置件已建 ★PDF 导出属飞书侧云文档功能，按 Owner 口径为备注项、不计交付 21. ✅ 多维表统计与筛选导出：bitable-stats-latest.json 在 ＋ BLOCK / REVIEW 两份 CSV（复验三件都在） 22. ❌ 可读性补齐（drive:file:download scope / 文档协作者）：未做 —— 缺口在飞书侧权限，非本地 23. ✅ 3 份 Brief 本地排除已定案（复验：kb/l0/registry/kb.json 带 PRD §2.2 依据与三份 Brief 条目；不动飞书源） 24. ✅ ⑥ APP资料库索引处置已落（复验 kb/l7/registry/link-overrides.json 在） 25. ✅ W1 三件输出：规则分层表 / 对接人表 / 知识库快照（复验三件都在 kb/l7/registry/：w1-rule-tiering-table.json / w1-contact-table.json / w1-kb-snapshot.json） ※ 本轮新增（不在原 25 条里；均为**实测缺陷 → 已修 ＋ 带判据**）: A. H09 词表变形缺口 ⇒ **真 P0 漏放**（素材逐字 baby-like natural sucking rhythm；改前整段 P0 快路 hit=False ⇒ 顶层 PASS，而历史报告判 BLOCK）→ 已补正则，matcher 自证含正例＋反例，L5 重建（regex 27→28、pattern_id 稳定），法务台账已同步 B. 非权威候选的声明落地：seed-rules.json 自己写着 authoritative:false / 已被 kb/l3/candidates/rules.jsonl 取代，而**渲染侧原本零读者** ⇒ 5 条候选被计进「共发现 17 处必须修改」→ 已在摘要与报告就地标注（issue_count 契约值一字未改） C. 回归基线 ＋ 闸门：同源读法跑手 kb/l8/regression_run.py、闸门 kb/l8/regression_gate.py（solid 80 条基线 GREEN），并接进就绪巡检（**非阻断**） D. ⟳ **L4 台账自相矛盾（10/12 修）**：kb/l4/registry/l4.json 的 numbering.totals.reserved_unused_segments 把**已在用的 E-2** 列成「未用」，而同一份 totals 的 segments_used 里 E-2 明明是「已用」；根因是该键原为 batch9_assign.py 的**硬编码字面量**，10-01 改 E-2 状态时没人同步，而 l4_article.py 的 totals **整块承接**（只现算 segments_used / libraries_used）⇒ 每跑一次原样重发（今日 12:05 的 E2E 留痕里仍带着）。已改成**派生**（真源 = block_by_library 的 state，与 segments_used 同一个口）＋订正存量值（8936 个叶键差异**恰好 1 处**）。反向对照：E-2 状态改回 reserved ⇒ 值里长回 E-2；改 W-4 ⇒ 掉出 W-4；**改前代码对 state 变化完全瞎**。13 道闸门全 0（l0–l7_gate / layers_check / workflow_smoke / envelope_census / check_source_readonly / regression_gate）。见 改动单-reserved_unused_segments改成派生-20261012.md ※ 10/19–10/23 行今天的产出（**记在那行、此处只做去重提示、不重复计**）：① 目标 2 的 cite_check 补齐（clause 123 条的 cite_check.anchor / source_sha256 / 顶层 anchor 由 0 → 123/123，补法为本地投影、已在件内标明，见 交付-目标2-逐条核对留痕-cite_check补齐-20261012.md）；② 核出**任务源偏离**（10/19 行的「必须做」清单此前取自工作区重建件 kb/.work/task_xlsx_*.py，实测与真表不符 —— 真表已重写为短摘要，重建件里的「依据原文 / 判据 / 生效日期 三字段」在真表里 0 处），已按真表逐项复核，见 核对-1019行真实状态与任务源偏离-20261012.md ※ 13:0x 追加（L5 侧第 2、3 件；**只追加、不覆盖上面任何内容**；见 交付-H02物主代词缺口-20261012.md / 交付-否定豁免补齐-20261012.md） E. H02 **物主代词缺口** ⇒ 真 P0 漏放（回归集逐字 `…it actually increased her milk supply`；改前 H02 正则只写 `(your\s+)?` ⇒ **换个人称就不拦**）→ 只补人称、**不放 `the`**（`the` 会把 `increases the milk supply` 这类科普句一起拦下），matcher 自证补正例＋反例。影响面：**预筛 4/4 精确命中**，实跑受影响**恰为该 4 条**（PASS→BLOCK、REVIEW→BLOCK 且 coverage_gap 由 True 变 False、多一条命中、fragile REVIEW→BLOCK） F. **否定豁免缺口（时态/情态）** ⇒ 同一句否定**换个时态就不豁免**：`It does not increase milk supply.` 豁免，而 `It did not increase her milk supply.` 判 **HIT H02**（`won't` 同理）→ negation 交替列补 `did/will/can/could/shall/should/is/are/was/were/has/have/had`（**只补否定词形，命中词一个不放宽**）。★ **窗口故意收到 20**：真声明 `Do not wait - it boosts your milk supply!` 距 **22** 字、真否定 `It doesn't appear to boost…` 也距 **22** 字 ⇒ **没有窗口能把两者分开**，取「不豁免」那侧（依据：本库 2026-10-09 自己的教训「一个过宽的豁免比不豁免更坏」）。反向对照：matcher 自证**正例 18 / 负例 13**，窗口放宽或拆掉守卫**精确变红**。影响面：100 条回归集**逐字段 0 变化**（唯 `elapsed_s` 不同，反证是真重跑）；另扫 l0/l1/l2 语料 **303380 段** → 仅 **2 段**翻转、**逐句核过都是真否定**。逐字节最小差异 **+33/−0**、`pattern_id` **11/11 稳定**；法务台账 11 行**逐字节未变**（只刷新核对时间）；回归闸门 GREEN、**无需重采基线** G. **L5 留痕链路上三处数字不自洽**（生成层报告时撞见；**已修＋带判据**）：① `ops.log` 是一段**写死的 11 步叙事**（证据：`kb/l5/benchmark.json` mtime **04:11**，而 h09fix/h02fix 两轮日志写着同一串数字、两份都 **2736 字节**、diff 只差 RUN 几行；还写着那两轮**没跑**的 l5_prep / l3_distill2）⇒ 默认档改成**本轮实测**（argv 原样 ＋ 产物 sha256 现算 ＋ 逐项读数），人工叙事改 `--ops-note` **追加**、历史模板降到 `--ops-template`；② 报告正文写死「入选的 **6** 条」而同一份报告算出 **11** 条 ⇒ 两个数改成从数据算；③ 报告第 0 节**无条件**写「满足 PRD §12 的 <1 秒」，而同一份报告的表里是 **❌超时** ⇒ 改成引用 bench 自己的判决。判据 `kb/.work/l5_report.py --selftest` **4/4**（R3/R4 拿**历史模板**当反向对照：跑同一断言**必须不通过**）。★ 踩坑照实记：第一版把 selftest 放在落章之后，它**真写了** `kb/l5/runs/20260923-1430-dryrun.json`（默认 RUN＋空落章）——「零写入」当场是假的；已改成零写入并删掉该误写戳。性能实测（本轮多扫 3 条正则）：同语料旧表 1280 ms → 新表 1400 ms = **+9.4%**；单条文案 0.040 ms、带命中样例 0.949 ms（离 1 秒三个数量级）；**1MB 那条改前就已超**（旧表 1280 ms），本轮没跨过任何阈值。全库尺子（含 13 道闸门 + 引擎 86 测试）全 0 ※ 14:0x 追加（L5 侧第 4 件；**只追加、不覆盖上面任何内容**；见 交付-问题数拆开issue_count与candidate_count-20261012.md） H. **「问题数」拆开**（Owner 签字）：`issue_count` 一直是「库内依据 ＋ **非权威候选**」混在一个数里（实测素材 RC-160a343ee259 摘要写「共发现 17 处」，其中 **5 处**是源里自己写着 authoritative:false、已被 kb/l3 取代的候选，3 条还标着 P0）⇒ 新增 `candidate_count` / `authoritative_issue_count` / `issue_count_basis`，**而 `issue_count` 的取值与三处分流行为一个字没动**（报告链接门槛 / 守衡合并卡 / PRD §5.3.3 的 ≥3 分流都按它 —— 改语义属另一次改动，要另裁）。读方四处（新字段不许躺在 JSON 里当注释）：报告清单标题「N 条，其中非权威候选 M 条」、守衡旁挂两个字段、`kb_api` 顶层＋逐条 authoritative/superseded_by、回归跑手每条 case 记 candidate_n。**真实读数**：100 条回归集里候选命中 **9 条 / 落在 5 条 case**，`RC-160a343ee259` = **5 / 17**（正是当初暴露此问题的那条素材）。影响面：改动前后逐字段比对，**除三个新增键外其余字段 100 条全同、差异合计 0**（三态 / issue_count / items_n / orphan / unbacked 全同）。判据：引擎 c6/c7/c8（c8 反向对照：把候选声明改成权威 ⇒ 拆解**必须跟着动**）、跑手 ⑦a–c、冒烟 R6a–c（生效时刻**前/后**两方向都喂）。★ 踩坑：第一版把字段**无条件**加进旁挂必需字段 ⇒ 盘上旧旁挂被**追溯判红**；而冒烟被 batch_scan / bitable_stats 调用，**红了会挡日更写库** ⇒ 改成带生效时刻（下一次真评审写新旁挂时自动生效、窗口自己关闭） H-bis. ★ **顺带查出并修掉我自己跑手的一个缺陷**（本轮最重要的意外收获）：复核拆解读数时，100 条里 **10 条**报出 orphan/unbacked 差异，而三态、issue_count、items_n **一条都没变**。根因：`kb/l8/regression_run.py::run_case` 默认写/读**同一份** `kb/.work/_regression_findings_cache.json`，且读的时候**裸读、不验 text_sha256**；而同一时段**另一个跑批也在跑**（`regression-SCOPE-BEFORE-20261012.jsonl` 13:15:00 落盘，与我的 13:05–13:13 窗口重叠）⇒ 缓存里躺着**另一条文案**的依据，被本跑手照单全收 ⇒ 把别人的依据算成本条的 orphan/unbacked。**引擎早就防住了这一手**（`evidence_cache.read_cache()` 的报错原文逐字是「拒绝复用，否则会把另一条文案的依据算到这条上」）—— **是我的跑手绕过了那把锁**。已修两层：① 每条 case **独占**临时缓存路径（并发跑批互不踩）② 证据侧改走那把**带校验**的读法，校验不过就记 **未测（None）**、**fail-closed**（不许拿别人的依据凑数）。判据 ⑧a/⑧b/⑧c（⑧b 反向对照：缓存属于另一条文案 ⇒ **必须拒绝**）。修完重跑：orphan **0** / unbacked **22**，与改动前**逐字段全同**。影响边界照实说：本次污染**只影响诊断计数**，**不影响**三态、issue_count 与回归闸门 ※ 15:0x 更正（性能数字与两次优化尝试；**只追加**；见 诊断-否定守卫代价与两次优化尝试-20261012.md） F-bis. ★ **更正上面 F 项里的性能数字与「推荐」**：F 项写的「+9.4%」是**单次、非交替**测量（旧表跑一次、新表跑一次），按纪律不能拿来决策。本轮把「改动前 / 改动后」两份表放进**同一轮交替跑 6 轮取 min**，两次独立复测得到 **+9.0% / +9.5%** —— **方向对、方法已补齐**。两条优化路**都试了、都否决**：① 把 3 条否定守卫**合并成 1 条**（我上一轮推荐过）实测**只收回 1.4%**（落在噪声里），还会改一个诊断计数 ⇒ **不落地**；② 把**整份白名单合并成一条正则**扫一遍（我以为的"真杠杆"）实测 **−13.2%，更慢** ⇒ **不落地**。原因：正则引擎在**每个起始位置**都要把整条 alternation 试一遍（合并并不更便宜），而串成大 alternation 后失败要付更大的回溯代价 —— **分开的小正则可以快速失败**。⇒ **不做任何改动**，现状（3 条分开写）实测即最优。**关键框定**：1MB 合成大文档那条**改动前就已经超 1 秒**（1260 ms＞1000 ms），本轮**没有跨过任何阈值**；而 PRD §12 真正量的**单条内容**实测 0.040 ms / 带命中样例 0.949 ms，离 1 秒差三个数量级，**本改动对它们无可见影响**。★ 等价性也已证明（只为留档）：合并版与现状在 **363 个样本**（自证全例＋回归集 100 条＋语料候选段）上 `matcher.match()` **判定差异 0**，唯一差异是诊断计数 `whitelist_suppressed` 15→13；另做覆盖判定逐字符核对 **193/193 一致**。⇒ 「不落地」的理由**不是**等价性，是**收益不值**。★ 本轮**未改任何库内文件**（builder 与写前副本逐字节相同、模式表 sha 仍 b0e29b6187294ff3） ※ 16:0x 追加（L5 侧第 5 件；**只追加、不覆盖上面任何内容**；见 交付-问题数语义只算库内依据-20261012.md） I. **`issue_count` 语义改成「只算库内依据」**（Owner 裁定；这是 H 项的下一步）：旧值 = 全部条目（含非权威候选），新值 = **库内依据条数**（`RC-160a343ee259`：**17 → 12**，差 5 = 候选）。**破坏性语义变更**，所以同时留旧口径出口 `issue_count_including_candidates`（≡ 旧值），并给 `authoritative_issue_count` 兼容别名（撤之前必须恒等，测试 c6 钉着）。**四处读方同一批跟齐**（缺一处就是自己跟自己打架）：① 引擎摘要句子与字段**同口径**（`共发现 12 处…（另有 5 处非权威候选线索…）`），**≤2/≥3 分流也换成同一个数**；② 报告结论行 `问题数量：12（库内依据；另有候选 5 条…）`，**完整清单标题取「实际列出来的条数」**（`len(risk_items)`）—— 语义变更后最容易留下的自相矛盾就是「标题 12 条、下面列 17 条」；③ 旁挂三个数都写；④ `kb_api` 顶层＋逐条。**100 条回归证据**：三态变化 **0 条**、清单条数变化 **0 条**（候选照样列出来、没被摘掉），**不变式「旧数 − 新数 == candidate_n」100/100 成立、0 违反**；合计问题数 **252 → 243**（差 9 = 候选总数）。**基线已重采**并把原因写进基线自身的 `why`（`--rebaseline` 现在**必须带 `--why`**，缺了拒跑）；三态没变 ⇒ `regression-known-drift.yaml` **保持为空**、闸门 GREEN。**跨仓（已按库规重启守衡）**：`dual_track.mjs` 加 `candidateCount` ＋ 卡上补一句「另有 N 条非权威候选线索（不构成依据）」（**只有候选 > 0 时才加**，**不动任何算术**），自证 72/0 → **75/0**（㉑a/㉑b 反向对照/㉑c），`verify_cards` 281 项 0 不通过、`review_publish.test` 17/0、`claim_preflight` 12/12；`launchctl kickstart -k` 重启后 pid 8426 → 74660、running。**测试改写**：c1–c8 从「值不动」改成新语义（含 c8 反向对照：把候选声明真改成权威 ⇒ 四个数必须跟着动），引擎 89 passed。**顺带更正**：AGENTS.md 两处判据计数是过期值（写 36/0 ＋ 抽取 7/0 ＋ 14/0，实测 72/0 ＋ 31/0 ＋ 17/0，本改动后 75/0）⇒ 已按实测更新并注明 ※ 17:0x 订正（判据计数与新增 S7；**只追加**） I-bis. **订正上面 I 条里的两个计数**（那条是当时那一刻的记录，之后我又补了判据）：守衡 `dual_track --selftest` **75/0 → 77/0**（新增 ㉑d/㉑e：候选提示必须**独立一行**、PRD 那句仍逐字合规；反向对照把候选粘到结论行尾巴上必须红；用的是**守衡自己的** `conforms()`，不另抄正则）。★ 同批还查出并修掉**我上一批踩 PRD 线**的一处：我把候选说明接在 PRD 那句**同一行**，而守衡 `prd53.mjs::conforms()` 是 `$` 锚定逐字校验、`LINE_RE` 取到行尾 ⇒ 实测 `conforms` 判 **false**、卡面标题不再是 PRD 那句；**当时两边都没红**（kb 侧只断言子串、守衡 `verify_cards` 只喂夹具）。已修：那一行**逐字不动**、候选改由**独立一行**说；并补 kb 侧 **c9/c9b**（整行锚定 ＋ 反向对照）。**守衡抬头「两段式」的推荐已撤回** —— PRD §5.3.2/§5.3.3 逐字规定那句，改它就是改给业务侧看的格式，且会精确变红 I-ter. **新增冒烟第六段 S7「PRD 结论行跨仓判据」**（Owner 同意「推荐 A」）：① 拿**引擎真输出**过**守衡那把尺子**必须 ok；② 4 条样本上 **kb 正则与守衡 conforms 判定必须逐条一致**（谁漂了都红）；③ 反向对照内建。反向对照 **R7a/R7b/R7c 全为真变异**（把上个缺陷真造一遍 ⇒ S7 必红；把 kb 尺子放松 ⇒ 「一致」那半必红；跨仓件指到不存在路径 ⇒ 报**未测、不计红**）。冒烟自证 **8/0 → 11/0**。**没做成跨仓 import** 的理由：换机器会变硬依赖，改成「两把尺子 ＋ 一条一致性判据」⇒ 漂了才红、缺件只报未测。AGENTS.md 已同步（五段契约 → **六段**、补 S7 行、R1–R4 → **R1–R7**） | Agent 搭建（0921-1016）／链路打通·文字 W44
10/19–10/23 | 外部条款入库 + 图片 OCR 起步 | 1. 把第一批"官方依据"搬进库：自有站 166 条、平台政策 22 条、美国 FDA 24 条和 FTC 的条款都抓下来。 2. 逐条核对引用的话在原文里一字不差找得到，然后统一编号。 3. 做一个把法规原文自动转成"能用条款"的小工具。 4. 图片这条路起步：先把图片里的字认出来（OCR），认出的字以系统识别为准、能追回是哪张原图。 5. （PRD §5.3）报告输出补「维度」（合规 / 消费者安全 / 产品描述 / 措辞表达）与「位置」（图片 1 / 视频 00:12 字幕 / 第几段）两个结构字段。 | 1. E-2 条款与条款号台账 2. 逐字回验报告 3. `kb-clause-extractor` 4. 图片 OCR 抽取结果 5. 带维度与位置的报告结构字段 | @Pray-周健 @刘华丽 | 大部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 4 项 / 未做 1 项 1. ❌ 自有站 166 条 + 美国 FDA 24 条：均 0 条（10/12 复核：外部标准候选域名仅 www.ftc.gov 202 / advertising.amazon.com 40 / support.google.com 4，**fda.gov 0、自有站 0**） 2. ✅ 条款逐条回原文核：核对记录 **123/123**（10/12 完成）：kb/l4/canonical/clause.jsonl 的 cite_check.anchor / cite_check.source_sha256 / 顶层 anchor 三格由 0 → 123/123。★补法=**本地投影**（verify_mode=local_projection），**非回源重算** —— 该文件 sha 的输入是 record_fields 那个 blob，本地件不含它，重算在本地结构上不可能；口径已在件内逐条标明。见 交付-目标2-逐条核对留痕-cite_check补齐-20261012.md 3. ✅ 法规原文转条款工具（kb-clause-extractor 已装） 4. ✅ 图片 OCR（295 个媒体目录中 280 个有 OCR） 5. ✅ 报告补「维度 / 位置」：**维度** risk_category 已落进 risk_items[] 并进报告分组展示（PRD §5.3 / §5.4）；**位置** location 已在报告输出（kb/l7/review-engine/core/report_memory.py 输出「位置：…」、with_kb_evidence.py 给 location = f.get("position") or "全文"），文本链实测取值恒为「全文」——图片 1 / 视频 00:12 那类取值要等图片、视频链的 finding 带 position 才有 ※ 10/12 复核附注：本条「必须做」清单此前取自工作区重建件 kb/.work/task_xlsx_*.py，**实测与真表不符**（真表已重写为短摘要；重建件里的「依据原文 / 判据 / 生效日期 三字段」在真表里 0 处，属幻影任务）。已按真表逐项复核，见 核对-1019行真实状态与任务源偏离-20261012.md | 链路打通·图片 OCR（W45）
10/26–10/30 | 权威指南条款 + 视频关键帧 | 1. 把 WHO（世界卫生组织）、AAP（美国儿科学会）这类权威指南里的硬条款搬进库，每条都标适用地区和不早于哪年生效。 2. 视频这条先摸底：抽 10–20 条真实视频，试出字幕 / 旁白能不能判、画面关键帧能不能判，用结果定**这一期视频的实现路径**（视频属 PRD **第一阶段能力** —— §5.2 能力表、§14 W3 输出「图片/视频基础版」、§15 验收含视频三态；**做不做不由本条定**）。 3. （PRD §9/§3）核对专项路由表：REVIEW 是否按维度自动转法务 / 医学 / 专家 / 北美四类，并核对 sign-off 负责人与内容提交方两条路。 4. （PRD §6.3）**第四层 P3（措辞与表达建议）落地** —— 此前只做到 P1+P2，而 §15 验收写的是「**P0-P3 四层**规则配置完成」。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 5. （PRD §13）**角色清单补齐到 9 个** —— 现只列 7 个，缺「**专家**」「**北美**」（§13 逐字：「法务 / 医学 / **专家 / 北美**」）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 6. （PRD §6.5）**「生效版本」字段落地** —— PRD 要的是**版本绑定**（§11.2 第 7 条「规则、知识库、模型版本绑定审查记录」），现被 `effective_from`（日期）替代。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） | 1. WHO、AAP 条款号 2. 关键帧与视频试判记录 3. 专项路由核对结果（四类专业团队 + sign-off + 内容提交方） 4. P3 层落地设计（首版） 5. 权限矩阵补「专家」「北美」两名角色 6. 规则「生效版本」字段（与审查记录版本绑定） | @Pray-周健 @刘华丽 | 部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 2 项 / 未做 4 项 1. ❌ WHO / AAP 条款号台账：未见（缺适用地区、生效年份标注） 2. ⚠️ 视频摸底：抽了 14 条（292 帧），但「能不能判」的结论未出 3. ✅ 专项路由表：已存在 4. ✅ P0–P3 四层分层表已出（w1-rule-tiering-table） 5. ❌ 角色补齐到 9 个（缺专家 / 北美） 6. ❌ 「生效版本」字段落地：未做 | 链路打通·视频关键帧（W46 前的摸底）
11/2–11/6 | 红线硬拦截 + 图片链路 + 输出规格 | 1. 7 类"一票否决"红线（车内不坐安全座椅、医疗功效宣称、绝对化用语、无依据销量排名、危险动作示范、未成年人未授权出镜、AI 内容没标）做成机器直接比对、命中就拦，不交给 AI 推理，并逐条请法务确认。 2. 把容易漏的说法补全（中英同义、英文变形、带不带连字符、德语同义词）。 3. 图片这条路走通完整审查。 4. 把输出规矩定死：结论怎么分、问题转给谁、多久出结果、资料不够怎么办、没把握怎么标，以及先标清"审的是哪一段"。 5. （PRD §15）**「问题 ≥ 3 汇总 ＋ 报告链接」作为验收项** —— ≥3 条时只输出分类汇总 + 报告链接，且报告内容完整（现表只有「阈值可配置」，没有这条验收）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 6. （PRD §15）**JSON 输出字段完整** —— 须支持 `record` / `report_url` / `issue_summary_by_category`。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） | 1. 7 类红线规则集 2. 同义与变体表 3. 图片三态结论与依据锚点 4. 输出规格与路由、时限规则 5. ≥3 条时「分类汇总 + 报告链接」的验收记录 6. JSON 输出字段完整性验收记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 3 项 / 未做 3 项 1. ⚠️ 七类红线机器比对：11 条 P0 模式已上（175 词 / 27 正则 / 132 豁免）；但 4 类画面红线现测全 0，法务确认无记录 2. ✅ 同义与变体表：随 P0 条落库 3. ✅ 图片三态结论与依据锚点 4. ✅ 输出规格与路由、时限规则 5. ❌ 「问题 ≥3 汇总 + 报告链接」作为验收项：未见 6. ❌ JSON 输出字段（record / report_url / issue_summary_by_category）：未见 | 链路打通·图片链路（W45，本表后移）
11/9–11/13 | 样本清洗 + 视频 ASR | 1. 把 208 条内部历史内容整理干净、按风险分级，先加工出 40 条能用的（红线 6 条优先）。 2. 视频把"说的话"变成字：字幕和旁白自动转文字（ASR），每句话都能定位到第几分几秒。 3. （PRD §8.1）内容方回复「已修改，重新提交」→ 版本 +1 并重新预审（同一内容能串成一条线）。 | 1. 干净样本集与分级表 2. 样本规则（带条款号） 3. 视频字幕与旁白抽取结果 4. 重新提交流程与版本递增记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 2 项 / 未做 1 项 1. ✅ 样本清洗与分级（946 行：反例 592 / 正例 40 / 待定 314） 2. ⚠️ 画面 OCR 与口播转写已抽；但「每句话定位到第几分几秒」仅 170 条时间锚 3. ❌ 「已修改，重新提交」版本 +1：版本号未强约束递增 | 链路打通·视频 ASR（W45，本表后移）
11/16–11/20 | 产品事实库 + 场景规则 + 视频出结论 | 1. 建产品事实库：产品有什么功能、什么型号、有哪些认证和测试报告，按"规格由产品定 / 客观对比由产品+法务定 / 健康安全功效由产品+法务+医学定"三级审批，没批过的不进库。 2. 9 大场景缺的规则补上（画面类优先）。 3. 视频开始出结论；画面类命中 P0 的**按 §7.3 直接判驳回（BLOCK）**，非 P0 的画面问题判「需复核」。 4. 飞书群里 @ 机器人就能送审。 5. 再做两个辅助小工具（产品事实整理、素材入库抽取）。 6. （PRD §14 W4）**四类素材试点**：广告二创 / 吸奶器 / 独立站 / 品牌 AI 素材（W4 关键动作，此前全表无落点）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 7. （PRD §5.1 方式一／§8.1）**支持在群里 @ 指定下一步审核人，或由 Agent 按规则自动 @** —— 现只做「@ 机器人送审」，反向的「由 Agent @ 到人」全表无落点（PRD 明确要求；此前全表无落点）。 8. （PRD §5.1 方式二／§8.2）**批量入口**：飞书多维表 / 结构化 URL 列表 / NAS 路径 批量上传 → 批量扫描 → 在多维表**批量生成每条结论**（现只有 11/23–11/27 行的「一次 ≤50 个文件」容量口径，入口与批量落表未单列）。 | 1. 产品事实库 2. 九场景规则清单 3. 视频结论与画面类分层规则（P0 命中即 BLOCK；非 P0 转复核） 4. 飞书群接入 5. 四类素材试点记录（广告二创 / 吸奶器 / 独立站 / 品牌 AI 素材） 6. 「@ 下一步审核人」的规则表与实测记录（含自动 @ 的判定规则） 7. 批量上传入口清单（多维表 / URL 列表 / NAS）与批量落表验证记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 大部分未开始（周期未到） | 周期未到 · 大部分未开始（提前完成 2 项） 1. ❌ 产品事实库：闸门与队列已建，一条未批 2. ❌ 九场景缺的规则（画面类优先） 3. ❌ 视频出结论与结论上限 4. ✅ 飞书群里 @ 机器人就能送审：已在跑 5. ✅ 素材入库抽取工具（kb-media-extractor） 6. ❌ 四类素材试点（广告二创 / 吸奶器 / 独立站 / 品牌 AI） 7. ❌ Agent 自动 @ 下一步审核人：未做 8. ❌ 批量入口（多维表 / URL 列表 / NAS）：未做 | 三批试点（W47-W49）
11/23–11/27 | 四项能力验收 | 1. 扫描件 PDF 也能认字。 2. 能批量审（一次最多 50 个文件、同时跑 100–500 条）。 3. 六个环节速度实测达标。 4. 人复核完的结论能回到库里（先人工搬也行，通道要真实存在）。 5. 把"提交 → 出报告"整条链路跑通。 6. （PRD §12）**「P0 层响应 ≤ 1 秒」作为验收项** —— 关键词/正则匹配（现只有「P0 匹配 1MB 730ms」这个局部前置数）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 7. （PRD §12）**「所有审查记录保存 ≥ 1 年」作为验收项**（链接有效期 ≥30 天已单列）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） | 1. 四项验收报告 2. 端到端跑通记录 3. 速度实测结果 4. 本期不做项清单 5. P0 层响应 ≤1s 的实测记录 6. 审查记录保存 ≥1 年的落实记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始（2 项前置已具备） 1. ❌ 扫描件 PDF 认字：库里 0 个 PDF 实物 2. ❌ 批量审（一次 50 文件 / 并发 100–500 条）：未测 3. ⚠️ 六个环节速度实测：5 项已测通过，批量项未测 4. ✅ 人复核结论回库通道：已在 5. ❌ 「提交 → 出报告」整链跑通记录：未出 6. ✅ P0 层响应 ≤1 秒（实测 0.15 秒） 7. ❌ 审查记录保存 ≥1 年：未做 | 三批试点·四项能力验收（W49）
11/30–12/4 | 准确率评测 | 1. 拿 100 条已有人工标准答案的内容（文字 40、图片 30、视频 30）让系统和人工各判各的、事后对答案。 2. 题库再补三类刁钻题：混入提问 / 批注 / 水印的、加删 logo 和标点换行的、德语的。 3. 对不上的每条都要说清是"数据 / 规则 / 判断门槛 / 模型 / 接口"哪一类原因，不许写"说不清"。 4. 库里查不到依据的一律不许给"通过"。 5. （PRD §11.2 第 4 条）多模型选型测试：比较各模型的误报 / 漏报，出选型结论。 6. （PRD §11.3）**五个指标的算法定义落地** —— 准确率 = 三态一致数 / 总审查数；BLOCK 精确率 = 正确 BLOCK / 全部 BLOCK；PASS 误放率；REVIEW 召回率；P0 层漏报率（目标 0）。现表只有指标数值（见 12/14–12/18 行），**没有算法定义** ⇒ 到期算不出可复现的数（活代码里 `误放率`／`精确率`／`召回率` **0 命中**）。 | 1. 标准答案与标注 2. 五类归因表 3. 对抗题、扰动题、德语题 4. 多模型测试与选型报告 5. 五个指标的口径定义（公式 + 取值来源），与结算表（12/14–12/18 行）对齐 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始（2 项前置已具备） 1. ⚠️ 金标集已建（文字 40 / 图片 30 / 视频 0）；人工标准答案未标 2. ❌ 对抗题 / 扰动题 / 德语题 3. ❌ 五类归因表 4. ⚠️ 「查不到依据不许给通过」：引擎已有 coverageGap 标记，金标集未入契约 5. ❌ 多模型选型测试 6. ❌ 五个指标的算法定义落地 | 收尾·指标评估（W50-W52）
12/7–12/11 | 第一轮修复 | 1. 照上周对答案的结果，集中修影响最大的一类问题，只修真正的原因、不瞎改。 2. 动手前先留一版能退回去的存档。 3. 按类型分别修：数据问题重跑各层、重建索引、补字段；判不准就补规则、调门槛、补样本；工具问题在备份副本上改、不动原件。 4. 修完用同一套题重测，指标不能倒退，倒退就回滚。 | 1. 修复记录 2. 回归重测报告 3. 可回退版本 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始 1. ❌ 集中修影响最大的一类问题：未开始 2. ❌ 可回退存档：未做 3. ❌ 按类型分类修（数据 / 规则 / 工具）：未做 4. ❌ 同题重测、指标不倒退：未做 | 收尾（W50-W52）
12/14–12/18 | 指标结算 | 1. （PRD §11.1 五个目标 ＋ §11.3 的 P0 漏报率=0）整体判对 ≥90%。 2. 判"驳回"的准头 ≥95%。 3. 该拦没拦（错放）≤5%。 4. 该人工复核的捞得回来 ≥95%。 5. 七类红线一条都不许漏（漏放 = 0）。 6. 人工审核工作量至少减一半。 7. 哪项没达到，当天就定怎么办——补数据、改规则还是缩小范围，不拖到下周。 | 1. 指标结算表 2. 处置决定 3. 规则命中率与回流进库条数 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始 1. ❌ 整体判对 ≥90%：未结算 2. ❌ 驳回准头 ≥95%：未结算 3. ❌ 该拦没拦 ≤5%：未结算 4. ❌ 复核捞回 ≥95%：未结算 5. ❌ 七类红线漏放 = 0：未结算 6. ❌ 人工工作量减半：未结算 7. ❌ 未达标当天的处置决定：未做 | 收尾·指标评估（W50-W52）
12/21–12/24 | 锁版发版 | 1. **每周人工抽检 100 条**（PRD §11.2 第 6 条逐字：「每周人工抽检 100 条，评估准确率」；原写「抽查 5%」口径不符，已对齐），确认机器判的跟人判的对得上。 2. 给四类库和整体打上版本号存档，以后任何一条审查记录都能查到当时用的是哪一版。 3. 核对条款编号不重复、不串号。 4. 知识的有效期按类型分开定（法规 1 年、平台政策 3 个月、措辞半年、产品事实半年），不许全库一个数糊过去。 5. 证明只读了别人的资料、没改动过。 6. 再核一遍隐私信息都遮掉了。 7. 新做的工具跑一遍正式评测。 8. 最后自检一次：考试的题和规则来源不能重叠，不是自己考自己。 9. 建立与飞书「材料收集」表的对账机制（**任务自加，非 PRD 明文** —— §16「知识库材料不齐」行的应对逐字只写「owner 制、统一模板、版本冻结」）：每周**核**（**只读比对，不写源**）「已通过但未抽成规则」的材料（现测 8 条里 7 条未进 L3）。 | 1. 抽查记录（每周 100 条，PRD §11.2 第 6 条） 2. 版本台账 3. 条款号核验结果 4. 脱敏复核记录 5. skill 评测报告 6. 交接文档与 v1.1 清单 7. 材料收集表 ↔ 知识库各层的对账记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始（2 项前置已具备） 1. ❌ 每周人工抽检 100 条：未成机制 2. ❌ 四类库打版本号存档：未做 3. ✅ 条款号核验（1480 条全部有号、无重复、旧号复用 0） 4. ❌ 有效期按类型分开定：现为空 5. ⚠️ 只读证明：飞书源只读判据已落（C1–C8 全绿） 6. ❌ 脱敏复核：未做 7. ❌ 新做工具跑正式评测：未做 8. ❌ 「考题与规则来源不重叠」自检：未做 9. ❌ 材料对账机制：8 条外部标准里 7 条没进规则层 | 收尾·发版（W50-W52）
12/25–12/31 | 上线判定 | 1. 12/25 把全部测试题跑一遍；12/28 修缺陷（只在备份副本上改、不动正式版），红线和严重问题当天修完；12/29 复测，老问题不再出现、也没引入新问题。 2. 12/30 出正式评估报告。 3. 12/31 拍板能不能上线——全达标就放行、不达标就如实写明差在哪。 4. 把使用边界讲清楚：图片 ≤20MB、视频 ≤500MB 且不超过 10 分钟、一次最多 50 个文件，以及哪些内容不审。 | 1. 正式评估报告 2. 上线判定结论（或《未达标说明》） | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始 1. ❌ 全量测试题跑一遍 + 修缺陷 + 复测：未开始 2. ❌ 正式评估报告：未出 3. ❌ 上线判定结论：未出 4. ❌ 使用边界（图片 ≤20MB / 视频 ≤500MB 且 ≤10 分钟 / 一次 ≤50 文件 / 哪些不审）：未写 | 收尾·验收（W50-W52）