## 任务详情
日期 | 任务名称 | 目标 | 预期交付物 | 负责人 | 当前状态 | 实际进度 | 飞书§5 阶段
9/28–9/30 | 内容治理知识库方案 + 守衡接通 | 1. 拿出一份《内容治理知识库方案》，说清这个库怎么建、先做什么。 2. 把飞书里的守衡接上这个库（只能查、不能改），当场验证查得到、连得通。 3. 定下三件卡进度的事：外部权威来源认哪几家、指南 PDF 能不能拿到授权、那张规则库表怎么用。 4. 把要别人配合的权限申请发出去。 | 1. 《内容治理知识库方案》 2. 守衡只读调用 DSH 知识库的接通验证（健康检查、P0 匹配、检索端点可用） 3. 外部标准源白名单 4. 权限申请单 | @Pray-周健 @刘华丽 | ✅ 完成（4/4） | ✅ 完成 4/4 1. ✅ 《内容治理知识库方案》v2 2. ✅ 守衡只读接通验证（健康检查 / P0 匹配 / 检索端点） 3. ✅ 外部标准源白名单（8 条，全部通过） 4. ✅ 权限申请：bot 直读全通（5 张 L0 源表 + PRD wiki + 评审结果表） | 知识库（0921-0930）＋ Agent 搭建（0921-1016）
10/1–10/7 | 国庆放假 | 1. 国庆放假，本周不排任务。 | 1. 无（假期行） | — | 假期（实际有产出） | ✅ 假期，不排任务 1. ✅ 按计划不排任务（本机另有留痕，经确认不计入） | —（飞书 §5 未列假期）
10/8–10/10 | 知识库底座修复 | 1. 把库放回系统认的位置、让程序读得到。 2. 修掉索引里两个已知毛病（该找到的找不到、找到的是失效内容）。 3. 索引重建一遍。 4. 条款编号、原文出处、文件指纹以后只在权威库生成一次，别处只许引用、不许自己造。 | 1. 装载位 2. L6 索引与自测结果 | @Pray-周健 @刘华丽 | ✅ 完成（4/4） | ✅ 完成 4/4 1. ✅ 装载位归位（三副本比对已接闸门） 2. ✅ 索引两个毛病（001 判误报；002、003 已修） 3. ✅ 索引重建 14,707 → 15,917 行，已接日更自动续做 4. ✅ 真源统一：治理四字段 0 → 1018/1018，实现收成一份公共模块 | Agent 搭建（0921-1016）
10/12–10/16 | 文字链路首次跑通 | 1. 把每条知识缺的信息补齐：谁负责、什么时候生效（PRD §6.5「负责人」「生效版本」）。 2. （**已撤下**：原文「三个"看着正常、其实是写死的"默认值，改成真读库里的」—— **本地自加项、PRD 无对应条款**（来源 `kb/.work/fix_task_xlsx_v4.py`）。2026-10-10 按 Owner「**不要给我加需求**」从需求清单撤下；编号保留以免下游引用错位，实测事实留在「实际进度」列。） 3. 内容存进来要能脱敏（PRD §12「安全 ｜ 素材不对外泄露，**支持脱敏**」—— 逐字依据）。※ 实现现状覆盖「水印／手机号／邮箱／小孩姓名」四类，那是**实测现状、不是 PRD 列的类别**（Owner 2026-10-10「不要给我加需求」）。 4. 让"一条文字送进去、能出结论、能给依据"第一次真正跑通（PRD §14 W2「文字审核原型」＋§5.2「文字｜全文审查」）。 5. （PRD §7.1）把"外部标准"里已通过但还没成规则的材料抽成规则（另有 4 条补登记）。 6. （PRD §6.5）给每条规则补"风险等级"（Critical / High / Medium / Low）。 7. （PRD §6.5）给每条规则补"适用产品线 / 渠道 / 内容类型"。 8. （PRD §6.5）给每条规则补"是文字还是图片视频（内容类型 / 模态）"。 9. （PRD §5.4）内容 ID 从哈希改成业务编号 `AD-YYYYMMDD-NNN`。 10. （PRD §7.1）WHO / AAP 条款号台账（每条标适用地区、不早于哪年生效）。 11. （PRD §6.6）置信度分流落地（≥0.90 直接出结论 / 0.70–0.89 转人工确认 / <0.70 重点看）。 12. （PRD §6.3）P1（安全准确性·语义）+ P2（通识常识·多模态）两层落地设计。 13. （PRD §10）审计指标统计（覆盖率 / 三态比例 / 各层命中率 / 人工复核负担 / 误报漏报 / 规则命中率 / 回流数）。 14. （PRD §11.2）每周人工抽检 100 条。 15. （PRD §12/§8.3）报告生成 ≤30 秒（§12）、链接有效期 ≥30 天（§8.3）。 16. （PRD §13）权限按角色控制（提交方 / 法务 / 医学 / sign-off / 统筹 / 维护 / 管理员）。 17. （PRD §12）端到端性能实测（文字 ≤10s / 图片 ≤20s / 视频 ≤60s / 群响应 ≤5s）。 18. （PRD §16）P0 红线上线前由法务逐条确认（留签署记录）。 19. （PRD §12）单条时效实测（文字 ≤10s / 图片 ≤20s / 视频 ≤60s）＋ 飞书群 @Agent 响应 ≤5s。 20. （PRD §5.3.4/§8.3）报告可导出飞书文档或 PDF；问题数汇总阈值可配置（默认 3）。★ **PDF 导出属「飞书侧云文档功能」，本表只作备注、不计入知识库交付**（Owner 2026-10-10 定）。 21. （PRD §8.2/§5.1）多维表支持按品线 / 渠道 / 风险类型统计（§8.2），并能按 PASS/REVIEW/BLOCK 筛选导出（§5.1 方式二）。 22. （PRD §16/§7.1）按实测分层补齐可读性：③④⑤ 补 `drive:file:download` scope（现用户令牌缺、bot 也缺）；⑧ 母婴设计常识清单 docx 加协作者（现 user/bot 皆 3380002 无权限）。② sheet 与 ⑥ base 实测**已可读**，无需补。 23. （PRD §2.2）3 份红人 Brief 属 PRD §2.2「不审的中间物」⇒ **在本地把它排除出依据库**（L0 本地排除口径 ＋ 对账声明）。**不改飞书源表** —— 源表只读，Owner 2026-10-10 明令「禁止修改飞书侧源任何数据」。 24. （PRD §7.1）⑥ APP资料库索引-睡眠RAG 的处置（**已更正判据**）：实测 750 条全是元数据（人名 / 主题标签 / 地区 / URL），二选一 —— ① 把该表字段角色声明为纯元数据，其字段不再产 L2 单元；② 对其中 84 条带 URL 的记录做下钻，取它索引的真实资料。 25. （PRD §14 W1 输出）产出 **W1 的三件输出**（该行已过、自本周起执行）：**规则分层表** / **对接人表** / **知识库 v1**。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） ※ 不做（已定）：9 大场景盘点列补课工单、蒸馏工单、W-4 编号规则——理由见 G 列。 | 1. 基线表（健康分、规则孤岛率、检索命中） 2. 10 条真实内容跑通记录 3. 目标 1「谁负责 / 什么时候生效」补齐结果（现 1018/1018） 4. 目标 2 三个写死默认值改真读库的实证 5. 外部标准材料抽成规则的台账（8 条逐条状态） 6. 规则风险等级回填结果（全量有级） 7. 规则适用范围字段（适用产品线 / 渠道 / 内容类型） 8. 规则模态字段（文字 / 图片 / 视频） 9. 内容 ID 改造结果（`AD-YYYYMMDD-NNN`） 10. WHO / AAP 条款号台账（含适用地区、生效年） 11. 置信度分流策略与实测 12. P1 / P2 两层落地设计（首版） 13. 审计指标统计产物（7 项） 14. 每周抽检记录（首轮 100 条） 15. 报告生成时延与链接有效期实测 16. 权限矩阵（按角色） 17. 端到端性能实测结果 18. P0 红线法务逐条确认记录 19. 单条时效实测结果（文字 / 图片 / 视频）＋ 群响应时延 20. 报告导出与阈值可配置的实现结果（★ PDF 导出属飞书侧云文档功能，备注项、不列交付） 21. 多维表统计与筛选导出结果 22. 可读性补齐结果（③④⑤ scope + ⑧ 文档协作者），逐条复测记录 23. 3 份 Brief 的本地排除记录（排除口径 + L0 对账声明；**不动飞书源表**） 24. ⑥ 的处置记录（字段角色声明 或 URL 下钻，二选一） 25. 规则分层表 / 对接人表 / 知识库 v1（PRD §14 W1 输出） ※ 不做：9 场景覆盖表、蒸馏工单、W-4 编号规则 ≥1 条 | @Pray-周健 @刘华丽 | 大部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 已完成 22 / 部分 2 / 未做 0 / 已撤下 1（合计 25）｜更新 10-12 17:11 1. ✅ 责任人 / 生效版本 **509/509**（按唯一规则；`rules.jsonl` 行口径 1018） 2. ⏸ 已撤下（本地自加项，PRD 无对应条款；编号保留免下游错位） 3. ✅ 防泄露 / 脱敏：PRD §12 验收判 ✅（`check_prd12_acceptance.py`）｜`pii` 判定 **未检出自然人信息 ⇒ 未做脱敏**（`gen-host-library.py`；**不是"实现了四类脱敏"**） 4. ✅ 文字链路跑通：出结论 10/10｜计数按素材去重 **258** 条（原始 1305 行、重跑 1047 行；`kb/l8/review_run_count.py` 现读） 5. ✅ 外部标准抽成规则：唯一 clause_id **3,418**（10-12 重建 +263）｜判据 `l3_external_supply.py` rc=0 6. ✅ 风险等级：Medium 217 / Low 123 / High 112 / Critical 56 / unknown 1 7. ✅ 产品线 509/509、渠道 469/509（401 条「全渠道/通用」= Owner 10-12 批准口径；余 40 条落 gaps，不再算待办） 8. ✅ 模态 509/509 = text（已签口径） 9. ✅ 内容 ID 改业务编号 `AD-YYYYMMDD-NNN` 10. ✅ WHO/AAP 条款号台账 40 条（适用地区 3/40、生效年 11/40，余如实留空） 11. ✅ 置信度分流件 active｜⚠️ 阈值是 PRD 政策值、**未标定**（依赖金标集 11/30 行） 12. ✅ P1/P2 两层：引擎 P0/P1/P2/P3 四条分支在 13. ⚠️ 审计指标 7 项：**4 measured / 3 no_data**（覆盖率缺分母、误漏报缺金标集、回流待人判）｜现读（`audit-metrics-latest.json` **15:25**）：三态 BLOCK 53.76% / REVIEW 33.86% / PASS 12.38%｜复核负担 1128 单 87.71%｜样本 1286 单 14. ✅ 每周抽检 100 条清单已出｜⚠️ 人判栏空 15. ✅ 报告 ≤30s（实测 0.16s） 16. ✅ 权限矩阵 9 个角色位｜⚠️ **人名等产品侧提供**（10-12 记，待后续提供）｜「专家」routing key **已补**（10-12，`expert`，`routing-policy.json` 升版 role-routing-2026-10-12）｜余：**触发条件待定**（哪类问题转专家，PRD 未定义、库内无出处 ⇒ 现有 4 条 rules 尚不路由到它） 17. ⚠️ 端到端性能：文字/图片/视频通过｜**no_data 3 项**（群响应、并发 100–500、真实媒体） 18. ✅ P0 法务台账 11 条｜⚠️ 签署待法务 19. ✅ 单条时效实测已出（与 #17 同一批指标，缺口同 #17） 20. ✅ 报告阈值可配置｜PDF 导出属飞书侧，按 Owner 口径为备注项 21. ✅ 多维表统计 ＋ BLOCK/REVIEW 两份 CSV 22. ✅ 可读性：`drive:file:download` **不是缺口、是设计**（Owner 10-12 裁定） 23. ✅ 3 份 Brief 本地排除（不动飞书源） 24. ✅ ⑥ APP资料库索引处置已落 25. ✅ W1 三件输出（规则分层表 / 对接人表 / 快照） 待办 · 未闭环 **6 条**：#11、#13、#14、#16、#17、#18（其中「工程侧未完成」只有 #13、#17） · #13 覆盖率卡两件：**本地可修** = `content_id` 接进 `kb/l7/runs/index.jsonl`（已有 `AD-` 编号，只是没进台账）； **外部输入** = 分母「应审清单」**无主**，待裁「立主 / 登记为永久缺口」 · #17 与 #19 是同一批指标写了两遍（「群响应 ≤5s」）⇒ 该缺口只算 **1 条**（只加此注，不改编号） · 等人 / 外部：#11 阈值标定（金标集 11/30 行）、#14 人判栏、**#16 只剩「人名」**（路由位 10-12 已补；人名**等产品侧给名单**）、#18 法务签署 · **已裁定不再算待办**：#7/#8（源侧缺列 = 永久缺口，`rulings.source-gap-is-permanent`） 留痕：本轮全部过程（#5 重建、拒绝台账重算、判据自证、逐条独立核验）见 `留痕-1012至1016行-实际进度全量-20261012.md` | Agent 搭建（0921-1016）／链路打通·文字 W44
10/19–10/23 | 外部条款入库 + 图片 OCR 起步 | 1. 把第一批"官方依据"搬进库：自有站 166 条、平台政策 22 条、美国 FDA 24 条和 FTC 的条款都抓下来。 2. 逐条核对引用的话在原文里一字不差找得到，然后统一编号。 3. 做一个把法规原文自动转成"能用条款"的小工具。 4. 图片这条路起步：先把图片里的字认出来（OCR），认出的字以系统识别为准、能追回是哪张原图。 5. （PRD §5.3）报告输出补「维度」（合规 / 消费者安全 / 产品描述 / 措辞表达）与「位置」（图片 1 / 视频 00:12 字幕 / 第几段）两个结构字段。 | 1. E-2 条款与条款号台账 2. 逐字回验报告 3. `kb-clause-extractor` 4. 图片 OCR 抽取结果 5. 带维度与位置的报告结构字段 | @Pray-周健 @刘华丽 | 大部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 4 项 / 未做 1 项 1. ❌ 自有站 166 条 + 美国 FDA 24 条：均 0 条（10/12 复核：外部标准候选域名仅 www.ftc.gov 202 / advertising.amazon.com 40 / support.google.com 4，**fda.gov 0、自有站 0**） 2. ✅ 条款逐条回原文核：核对记录 **123/123**（10/12 完成）：kb/l4/canonical/clause.jsonl 的 cite_check.anchor / cite_check.source_sha256 / 顶层 anchor 三格由 0 → 123/123。★补法=**本地投影**（verify_mode=local_projection），**非回源重算** —— 该文件 sha 的输入是 record_fields 那个 blob，本地件不含它，重算在本地结构上不可能；口径已在件内逐条标明。见 交付-目标2-逐条核对留痕-cite_check补齐-20261012.md 3. ✅ 法规原文转条款工具（kb-clause-extractor 已装） 4. ✅ 图片 OCR（295 个媒体目录中 280 个有 OCR） 5. ✅ 报告补「维度 / 位置」：**维度** risk_category 已落进 risk_items[] 并进报告分组展示（PRD §5.3 / §5.4）；**位置** location 已在报告输出（kb/l7/review-engine/core/report_memory.py 输出「位置：…」、with_kb_evidence.py 给 location = f.get("position") or "全文"），文本链实测取值恒为「全文」——图片 1 / 视频 00:12 那类取值要等图片、视频链的 finding 带 position 才有 ※ 10/12 复核附注：本条「必须做」清单此前取自工作区重建件 kb/.work/task_xlsx_*.py，**实测与真表不符**（真表已重写为短摘要；重建件里的「依据原文 / 判据 / 生效日期 三字段」在真表里 0 处，属幻影任务）。已按真表逐项复核，见 核对-1019行真实状态与任务源偏离-20261012.md | 链路打通·图片 OCR（W45）
10/26–10/30 | 权威指南条款 + 视频关键帧 | 1. 把 WHO（世界卫生组织）、AAP（美国儿科学会）这类权威指南里的硬条款搬进库，每条都标适用地区和不早于哪年生效。 2. 视频这条先摸底：抽 10–20 条真实视频，试出字幕 / 旁白能不能判、画面关键帧能不能判，用结果定**这一期视频的实现路径**（视频属 PRD **第一阶段能力** —— §5.2 能力表、§14 W3 输出「图片/视频基础版」、§15 验收含视频三态；**做不做不由本条定**）。 3. （PRD §9/§3）核对专项路由表：REVIEW 是否按维度自动转法务 / 医学 / 专家 / 北美四类，并核对 sign-off 负责人与内容提交方两条路。 4. （PRD §6.3）**第四层 P3（措辞与表达建议）落地** —— 此前只做到 P1+P2，而 §15 验收写的是「**P0-P3 四层**规则配置完成」。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 5. （PRD §13）**角色清单补齐到 9 个** —— 现只列 7 个，缺「**专家**」「**北美**」（§13 逐字：「法务 / 医学 / **专家 / 北美**」）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 6. （PRD §6.5）**「生效版本」字段落地** —— PRD 要的是**版本绑定**（§11.2 第 7 条「规则、知识库、模型版本绑定审查记录」），现被 `effective_from`（日期）替代。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） | 1. WHO、AAP 条款号 2. 关键帧与视频试判记录 3. 专项路由核对结果（四类专业团队 + sign-off + 内容提交方） 4. P3 层落地设计（首版） 5. 权限矩阵补「专家」「北美」两名角色 6. 规则「生效版本」字段（与审查记录版本绑定） | @Pray-周健 @刘华丽 | 部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 2 项 / 未做 4 项 1. ❌ WHO / AAP 条款号台账：未见（缺适用地区、生效年份标注） 2. ⚠️ 视频摸底：抽了 14 条（292 帧），但「能不能判」的结论未出 3. ✅ 专项路由表：已存在 4. ✅ P0–P3 四层分层表已出（w1-rule-tiering-table） 5. ❌ 角色补齐到 9 个（缺专家 / 北美） 6. ❌ 「生效版本」字段落地：未做 | 链路打通·视频关键帧（W46 前的摸底）
11/2–11/6 | 红线硬拦截 + 图片链路 + 输出规格 | 1. 7 类"一票否决"红线（车内不坐安全座椅、医疗功效宣称、绝对化用语、无依据销量排名、危险动作示范、未成年人未授权出镜、AI 内容没标）做成机器直接比对、命中就拦，不交给 AI 推理，并逐条请法务确认。 2. 把容易漏的说法补全（中英同义、英文变形、带不带连字符、德语同义词）。 3. 图片这条路走通完整审查。 4. 把输出规矩定死：结论怎么分、问题转给谁、多久出结果、资料不够怎么办、没把握怎么标，以及先标清"审的是哪一段"。 5. （PRD §15）**「问题 ≥ 3 汇总 ＋ 报告链接」作为验收项** —— ≥3 条时只输出分类汇总 + 报告链接，且报告内容完整（现表只有「阈值可配置」，没有这条验收）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 6. （PRD §15）**JSON 输出字段完整** —— 须支持 `record` / `report_url` / `issue_summary_by_category`。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） | 1. 7 类红线规则集 2. 同义与变体表 3. 图片三态结论与依据锚点 4. 输出规格与路由、时限规则 5. ≥3 条时「分类汇总 + 报告链接」的验收记录 6. JSON 输出字段完整性验收记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 3 项 / 未做 3 项 1. ⚠️ 七类红线机器比对：11 条 P0 模式已上（175 词 / 27 正则 / 132 豁免）；但 4 类画面红线现测全 0，法务确认无记录 2. ✅ 同义与变体表：随 P0 条落库 3. ✅ 图片三态结论与依据锚点 4. ✅ 输出规格与路由、时限规则 5. ❌ 「问题 ≥3 汇总 + 报告链接」作为验收项：未见 6. ❌ JSON 输出字段（record / report_url / issue_summary_by_category）：未见 | 链路打通·图片链路（W45，本表后移）
11/9–11/13 | 样本清洗 + 视频 ASR | 1. 把 208 条内部历史内容整理干净、按风险分级，先加工出 40 条能用的（红线 6 条优先）。 2. 视频把"说的话"变成字：字幕和旁白自动转文字（ASR），每句话都能定位到第几分几秒。 3. （PRD §8.1）内容方回复「已修改，重新提交」→ 版本 +1 并重新预审（同一内容能串成一条线）。 | 1. 干净样本集与分级表 2. 样本规则（带条款号） 3. 视频字幕与旁白抽取结果 4. 重新提交流程与版本递增记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 部分提前完成（周期未到） | 周期未到 · 提前完成 2 项 / 未做 1 项 1. ✅ 样本清洗与分级（946 行：反例 592 / 正例 40 / 待定 314） 2. ⚠️ 画面 OCR 与口播转写已抽；但「每句话定位到第几分几秒」仅 170 条时间锚 3. ❌ 「已修改，重新提交」版本 +1：版本号未强约束递增 | 链路打通·视频 ASR（W45，本表后移）
11/16–11/20 | 产品事实库 + 场景规则 + 视频出结论 | 1. 建产品事实库：产品有什么功能、什么型号、有哪些认证和测试报告，按"规格由产品定 / 客观对比由产品+法务定 / 健康安全功效由产品+法务+医学定"三级审批，没批过的不进库。 2. 9 大场景缺的规则补上（画面类优先）。 3. 视频开始出结论；画面类命中 P0 的**按 §7.3 直接判驳回（BLOCK）**，非 P0 的画面问题判「需复核」。 4. 飞书群里 @ 机器人就能送审。 5. 再做两个辅助小工具（产品事实整理、素材入库抽取）。 6. （PRD §14 W4）**四类素材试点**：广告二创 / 吸奶器 / 独立站 / 品牌 AI 素材（W4 关键动作，此前全表无落点）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 7. （PRD §5.1 方式一／§8.1）**支持在群里 @ 指定下一步审核人，或由 Agent 按规则自动 @** —— 现只做「@ 机器人送审」，反向的「由 Agent @ 到人」全表无落点（PRD 明确要求；此前全表无落点）。 8. （PRD §5.1 方式二／§8.2）**批量入口**：飞书多维表 / 结构化 URL 列表 / NAS 路径 批量上传 → 批量扫描 → 在多维表**批量生成每条结论**（现只有 11/23–11/27 行的「一次 ≤50 个文件」容量口径，入口与批量落表未单列）。 | 1. 产品事实库 2. 九场景规则清单 3. 视频结论与画面类分层规则（P0 命中即 BLOCK；非 P0 转复核） 4. 飞书群接入 5. 四类素材试点记录（广告二创 / 吸奶器 / 独立站 / 品牌 AI 素材） 6. 「@ 下一步审核人」的规则表与实测记录（含自动 @ 的判定规则） 7. 批量上传入口清单（多维表 / URL 列表 / NAS）与批量落表验证记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 大部分未开始（周期未到） | 周期未到 · 大部分未开始（提前完成 2 项） 1. ❌ 产品事实库：闸门与队列已建，一条未批 2. ❌ 九场景缺的规则（画面类优先） 3. ❌ 视频出结论与结论上限 4. ✅ 飞书群里 @ 机器人就能送审：已在跑 5. ✅ 素材入库抽取工具（kb-media-extractor） 6. ❌ 四类素材试点（广告二创 / 吸奶器 / 独立站 / 品牌 AI） 7. ❌ Agent 自动 @ 下一步审核人：未做 8. ❌ 批量入口（多维表 / URL 列表 / NAS）：未做 | 三批试点（W47-W49）
11/23–11/27 | 四项能力验收 | 1. 扫描件 PDF 也能认字。 2. 能批量审（一次最多 50 个文件、同时跑 100–500 条）。 3. 六个环节速度实测达标。 4. 人复核完的结论能回到库里（先人工搬也行，通道要真实存在）。 5. 把"提交 → 出报告"整条链路跑通。 6. （PRD §12）**「P0 层响应 ≤ 1 秒」作为验收项** —— 关键词/正则匹配（现只有「P0 匹配 1MB 730ms」这个局部前置数）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） 7. （PRD §12）**「所有审查记录保存 ≥ 1 年」作为验收项**（链接有效期 ≥30 天已单列）。（PRD 明确要求、此前全表无落点；Owner 2026-10-10 令**自下周排期起执行**，不加工时） | 1. 四项验收报告 2. 端到端跑通记录 3. 速度实测结果 4. 本期不做项清单 5. P0 层响应 ≤1s 的实测记录 6. 审查记录保存 ≥1 年的落实记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始（2 项前置已具备） 1. ❌ 扫描件 PDF 认字：库里 0 个 PDF 实物 2. ❌ 批量审（一次 50 文件 / 并发 100–500 条）：未测 3. ⚠️ 六个环节速度实测：5 项已测通过，批量项未测 4. ✅ 人复核结论回库通道：已在 5. ❌ 「提交 → 出报告」整链跑通记录：未出 6. ✅ P0 层响应 ≤1 秒（实测 0.15 秒） 7. ❌ 审查记录保存 ≥1 年：未做 | 三批试点·四项能力验收（W49）
11/30–12/4 | 准确率评测 | 1. 拿 100 条已有人工标准答案的内容（文字 40、图片 30、视频 30）让系统和人工各判各的、事后对答案。 2. 题库再补三类刁钻题：混入提问 / 批注 / 水印的、加删 logo 和标点换行的、德语的。 3. 对不上的每条都要说清是"数据 / 规则 / 判断门槛 / 模型 / 接口"哪一类原因，不许写"说不清"。 4. 库里查不到依据的一律不许给"通过"。 5. （PRD §11.2 第 4 条）多模型选型测试：比较各模型的误报 / 漏报，出选型结论。 6. （PRD §11.3）**五个指标的算法定义落地** —— 准确率 = 三态一致数 / 总审查数；BLOCK 精确率 = 正确 BLOCK / 全部 BLOCK；PASS 误放率；REVIEW 召回率；P0 层漏报率（目标 0）。现表只有指标数值（见 12/14–12/18 行），**没有算法定义** ⇒ 到期算不出可复现的数（活代码里 `误放率`／`精确率`／`召回率` **0 命中**）。 | 1. 标准答案与标注 2. 五类归因表 3. 对抗题、扰动题、德语题 4. 多模型测试与选型报告 5. 五个指标的口径定义（公式 + 取值来源），与结算表（12/14–12/18 行）对齐 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始（2 项前置已具备） 1. ⚠️ 金标集已建（文字 40 / 图片 30 / 视频 0）；人工标准答案未标 2. ❌ 对抗题 / 扰动题 / 德语题 3. ❌ 五类归因表 4. ⚠️ 「查不到依据不许给通过」：引擎已有 coverageGap 标记，金标集未入契约 5. ❌ 多模型选型测试 6. ❌ 五个指标的算法定义落地 | 收尾·指标评估（W50-W52）
12/7–12/11 | 第一轮修复 | 1. 照上周对答案的结果，集中修影响最大的一类问题，只修真正的原因、不瞎改。 2. 动手前先留一版能退回去的存档。 3. 按类型分别修：数据问题重跑各层、重建索引、补字段；判不准就补规则、调门槛、补样本；工具问题在备份副本上改、不动原件。 4. 修完用同一套题重测，指标不能倒退，倒退就回滚。 | 1. 修复记录 2. 回归重测报告 3. 可回退版本 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始 1. ❌ 集中修影响最大的一类问题：未开始 2. ❌ 可回退存档：未做 3. ❌ 按类型分类修（数据 / 规则 / 工具）：未做 4. ❌ 同题重测、指标不倒退：未做 | 收尾（W50-W52）
12/14–12/18 | 指标结算 | 1. （PRD §11.1 五个目标 ＋ §11.3 的 P0 漏报率=0）整体判对 ≥90%。 2. 判"驳回"的准头 ≥95%。 3. 该拦没拦（错放）≤5%。 4. 该人工复核的捞得回来 ≥95%。 5. 七类红线一条都不许漏（漏放 = 0）。 6. 人工审核工作量至少减一半。 7. 哪项没达到，当天就定怎么办——补数据、改规则还是缩小范围，不拖到下周。 | 1. 指标结算表 2. 处置决定 3. 规则命中率与回流进库条数 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始 1. ❌ 整体判对 ≥90%：未结算 2. ❌ 驳回准头 ≥95%：未结算 3. ❌ 该拦没拦 ≤5%：未结算 4. ❌ 复核捞回 ≥95%：未结算 5. ❌ 七类红线漏放 = 0：未结算 6. ❌ 人工工作量减半：未结算 7. ❌ 未达标当天的处置决定：未做 | 收尾·指标评估（W50-W52）
12/21–12/24 | 锁版发版 | 1. **每周人工抽检 100 条**（PRD §11.2 第 6 条逐字：「每周人工抽检 100 条，评估准确率」；原写「抽查 5%」口径不符，已对齐），确认机器判的跟人判的对得上。 2. 给四类库和整体打上版本号存档，以后任何一条审查记录都能查到当时用的是哪一版。 3. 核对条款编号不重复、不串号。 4. 知识的有效期按类型分开定（法规 1 年、平台政策 3 个月、措辞半年、产品事实半年），不许全库一个数糊过去。 5. 证明只读了别人的资料、没改动过。 6. 再核一遍隐私信息都遮掉了。 7. 新做的工具跑一遍正式评测。 8. 最后自检一次：考试的题和规则来源不能重叠，不是自己考自己。 9. 建立与飞书「材料收集」表的对账机制（**任务自加，非 PRD 明文** —— §16「知识库材料不齐」行的应对逐字只写「owner 制、统一模板、版本冻结」）：每周**核**（**只读比对，不写源**）「已通过但未抽成规则」的材料（现测 8 条里 7 条未进 L3）。 | 1. 抽查记录（每周 100 条，PRD §11.2 第 6 条） 2. 版本台账 3. 条款号核验结果 4. 脱敏复核记录 5. skill 评测报告 6. 交接文档与 v1.1 清单 7. 材料收集表 ↔ 知识库各层的对账记录 | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始（2 项前置已具备） 1. ❌ 每周人工抽检 100 条：未成机制 2. ❌ 四类库打版本号存档：未做 3. ✅ 条款号核验（1480 条全部有号、无重复、旧号复用 0） 4. ❌ 有效期按类型分开定：现为空 5. ⚠️ 只读证明：飞书源只读判据已落（C1–C8 全绿） 6. ❌ 脱敏复核：未做 7. ❌ 新做工具跑正式评测：未做 8. ❌ 「考题与规则来源不重叠」自检：未做 9. ❌ 材料对账机制：8 条外部标准里 7 条没进规则层 | 收尾·发版（W50-W52）
12/25–12/31 | 上线判定 | 1. 12/25 把全部测试题跑一遍；12/28 修缺陷（只在备份副本上改、不动正式版），红线和严重问题当天修完；12/29 复测，老问题不再出现、也没引入新问题。 2. 12/30 出正式评估报告。 3. 12/31 拍板能不能上线——全达标就放行、不达标就如实写明差在哪。 4. 把使用边界讲清楚：图片 ≤20MB、视频 ≤500MB 且不超过 10 分钟、一次最多 50 个文件，以及哪些内容不审。 | 1. 正式评估报告 2. 上线判定结论（或《未达标说明》） | @Pray-周健 @刘华丽 | 未开始（周期未到） | 未开始 1. ❌ 全量测试题跑一遍 + 修缺陷 + 复测：未开始 2. ❌ 正式评估报告：未出 3. ❌ 上线判定结论：未出 4. ❌ 使用边界（图片 ≤20MB / 视频 ≤500MB 且 ≤10 分钟 / 一次 ≤50 文件 / 哪些不审）：未写 | 收尾·验收（W50-W52）